## Trous_vert
CHAMBRE-MAGASIN
COUPE - TROUS VERTICAUX
Version : 7 mai 2004
1.0 - ACTIVITÉS DIRECTES FIXES PAR QUART (hors chantier)
|  | Fréquence ou unités | Temps (min)/unité | Temps total (min) |  |  | NOTES
Cage (début et fin de quart) |  | 2 | 10 | 20
Déplacements (puits - refuge - puits) |  | 2 | 2 | 4 |  |  | MONTERIE À L'EXTÉRIEUR DU CHANTIER
Autres délais de déplacements |  | 1 | 10 | 10
Aller-retour au chantier |  | 2 | 10 | 20 |  |  | ÉGALISER LE MINERAI CASSÉ UNE FOIS PAR
Supervision |  | 1 | 15 | 15 |  |  | COUPE
Planification du travail |  | 1 | 10 | 10
Remplir les rapports journaliers |  | 1 | 12 | 12
Lunch |  | 1 | 30 | 30
Autres - vérification des accès |  | 1 | 10 | 10
|  |  |  | 131 | minutes
|  |  |  | 2.1833 | heures/quart
2.0 - ACTIVITÉS DIRECTES FIXES PAR ÉTAPE (dans le chantier)
RELIÉES AU SUPPORT |  | Fréquence ou unités | Temps (min)/unité | Temps total (min) |  |  |  | Fréquence ou unités | Temps (min)/unité | Temps total (min)
DE TERRAIN | [5 empty] | RELIÉES AU SAUTAGE
Apporter équipement et matériel |  | 1 | 10 | 10 |  | Apporter les explosifs |  | 1 | 5 | 5
Installer la plate-forme |  |  |  | 0 |  | Apporter et préparer le matériel |  | 1 | 6 | 6
Ranger le matériel |  | 1 | 5 | 5 |  | Ranger équipement et explosifs |  | 1 | 5 | 5
|  |  |  | 0 |  | Enlever la plate-forme |  |  |  | 0
|  |  | minutes/installation | 15 |  | Raccorder le sautage |  | 1 | 8 | 8
|  |  | heures/installation | 0.25 |  | Vérification des accès |  | 1 | 5 | 5
[6 empty] | Écaillage extra |  | 1 | 5 | 5
|  | Fréquence ou unités | Temps (min)/unité | Temps total (min) |  | Réparer et installer ventilation |  | 1 | 8 | 8
RELIÉES AU FORAGE | [5 empty] | Délai de déblayage avant le sautage |  |  |  | 0
Préparer matériel |  | 1 | 5 | 5 | [5 empty] | 0
Ranger équipement et matériel |  | 1 | 5 | 5 | [5 empty] | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | minutes/sautage | 42
|  |  | minutes/installation | 10 |  |  |  |  | heures/sautage | 0.7
|  |  | heures/installation | 0.16667
3.0 - ACTIVITÉS DIRECTES FIXES PAR COUPE (dans le chantier)
RELIÉES AUX
PASSAGES D'HOMMES |  | Fréquence ou unités | Temps (min)/unité | Temps total (min) |  | AUTRES ACTIVITÉS |  | Fréquence ou unités | Temps (min)/unité | Temps total (min)
(voir étapes 4 et 5 dans le dessin) | [5 empty] | PAR COUPE
Préparatifs à la construction |  | 1 | 20 | 20 |  | Géologues |  | 2 | 10 | 20
Apporter le matériel |  |  | 70 | 70 |  | Arpenteurs |  | 1 | 30 | 30
Construire les passages d'hommes |  |  | 120 | 120 |  | Mécaniciens et électriciens |  | 1 | 30 | 30
Ranger le matériel |  |  | 30 | 30 |  | Égaliser minerai avec racloir |  | 1 | 240 | 240
|  |  |  | 0 |  | Réparer l'accès principal |  | 1 | 20 | 20
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  |  |  | 240 | minutes |  |  |  | minutes | 340
|  |  |  | 4 | heures (passages d'hommes) |  |  |  | heures | 5.6667
Voici les étapes que l'on retrouve le plus souvent
dans les chantiers de Chambre-Magasin :
Les deux volées d'ouverture aux extrémités du chantier sont optionnelles. Si vous
préférez utiliser la monterie principale comme ouverture, simplement inscrire "0"
dans la case "Nombre de volées par coupe" dans la section "Paramètres des
volées d'ouverture".
4.0 - ACTIVITÉS DIRECTES VARIABLES PAR ÉTAPE (dans le chantier)
4.1 - Dimensions de la coupe
| Paramètres des |  |  | Paramètres de la
| volées d'ouverture |  |  | coupe
Nombre de volées/coupe | 2 |  |  | Longueur | 22.8
Longueur forée/volée | 2.4 |  |  | Largeur moyenne | 1.7 |  | densité du minerai (t/m³)
Longueur cassée/volée | 2.3 |  |  | Hauteur | 2.3 |  | 2.95
Tonnes totales en volées | 56 |  |  | Tonnes | 263
4.2 - Écaillage |  |  |  |  | heures totales (coupe)
| minutes/ |  |  | minutes/
Laver, écailler et nettoyer le fond des trous | m longitudinal | heures |  | m longitudinal
| 15 | 0.6 |  | 15 | 5.7
PARAMÈTRES DU SUPPORT DE TERRAIN
4.3 - Support de terrain | [7 empty] | Longueur forée par boulon | Nombre de boulons/1,2 m d'avance | Mètres forés /mètre d'avance
|  | heures |  |  | heures
Forage pour le support |  | 1.5 |  |  | 7.2 | Patron du toit |  | 1.2 | 3 | 3.1
| temps d'installation /boulon (min) |  |  |  |  | Patron de l'éponte supérieure |  | 1.2 | 2 | 2.1
|  | heures |  |  | heures | Patron de l'éponte inférieure |  | 1.2 | 2 | 2.1
Installation du support | 2.3 | 1.3 |  |  | 6.2 |  |  |  | 7 | 7.3
(grillage inclus) |  | heures totales |  |  | heures totales
|  | 2.8 |  |  | 13.4
4.4 - Forage | [5 empty] | PARAMÈTRES DU FORAGE
[6 empty] | Temps requis pour forer un trou de 1,2 m (min) |  |  |  | 2.16
[6 empty] | Temps requis pour le repositionnement, changement de tiges et de trépans, etc. par trou de 2,4 m (min) |  |  |  | 1.85
| trous forés/volée | mètres |  | nombre de trous | mètres | Temps total moyen pour forer un trou de 2,4 m (min) |  |  |  | 6.17
Mètres à forer | 31 | 148.8 |  | 152 | 364.8
|  | heures |  |  | heures | Taux moyen de forage |  |  |  | 23.3387
Temps requis de forage (heures) |  | 6.3757 |  |  | 15.6307 | (mètres forés par heure/homme/foreuse)
| 56 | tonnes |  | 263 | tonnes | PATRON DE FORAGE (trous verticaux)
[6 empty] | Longueur forée (m) | Longueur cassée (m) | Largeur moy (m)
Fardeau (m)
[6 empty] | 2.4 | 2.3 | 1.7 | 0.6
[7 empty] | Nbre de rangées | Nbre de trous par rangée
[7 empty] | 38 | 4
[6 empty] | tonnes/m foré | 0.72094 | tonnes par trou |  | 1.7303
4.5 - Chargement et Sautage | [5 empty] | PARAMÈTRES DE SAUTAGE
| temps moyen /trou (min) |  |  | temps moyen /trou (min) | heures totales (coupe) |  | Diamètre des trous (mm) | 32
|  | heures |  |  |  |  | Densité de l'explosif (g/cc) | 1.01
Nettoyer et charger les trous | 0.7 | 0.65333 |  | 0.7 | 4.256 |  |  |  | Facteur poudre (kg/tonne)
[5 empty] | longueur (m) /sautage | Kg d'explosifs/mètre |  | 0.81229 | 1.0798
| trous/sautage | nbre sautages |  | trous/sautage
Sautage | 28 | 2 |  | 30 | 4.5 |  | Nombre de sautages (coupe) |  |  | 6
4.6 - Ventilation
(À utiliser lorsque les sautages occasionnent un délai durant le quart ou lorsque votre opération fonctionne 24 heures sur 24)
Ventilation | Nombre total de sautages (volées + coupe) |  |  | minutes requises
(évacuation des gaz) | 8 |  |  | /sautage | heures totales
|  |  |  | 0 | 0
5.0 - RÉSUMÉ POUR LA COUPE
TABLEAU DU NOMBRE D'HEURES REQUISES PAR COUPE
ACTIVITÉS DIRECTES PAR COUPE | [7 empty] | PASSAGES
(dans le chantier) |  | ÉCAILLAGE | SUPPORT | FORAGE | DÉBLAYAGE | SAUTAGE | VENTILATION | D'HOMMES | AUTRES | Heures horaire
DIRECTES FIXES (heures) |  | voir support | 2 | 1.3333 | 4 | 5.6 | 0 | 4 | 1.6667 | 18.6
DIRECTES VARIABLES (heures) |  | 6.3 | 16.2 | 22.0063 |  | 4.9093 |  |  |  | 49.4157
SEULEMENT LES ACTIVITÉS DIRECTES VARIABLES SONT INFLUENCÉES PAR LE NOMBRE D'HOMMES.
DONC, SELON LE NOMBRE D'HOMMES ENTRÉ, ON OBTIENT :
DIRECTES VARIABLES (heures) * |  | 3.15 | 8.1 | 11.0032 |  | 2.4547 |  |  |  | 24.7078
* Le nombre d'heures requises est corrigé en fonction du nombre d'hommes entré dans la section 5.0.
HEURES REQUISES - HOMMES |  | 6.3 | 20.2 | 24.673 | 8 | 16.1093 | 0 | 8 | 3.3333 | 86.6157 | heures-hommes
QUARTS-HOMMES REQUIS |  | 0.7875 | 2.525 | 3.0841 | 1 | 2.0137 | 0 | 1 | 0.41667 | 10.827 | quarts-hommes
+
NOMBRE D'HOMMES REQUIS |  | 2 |  |  |  | avec des imprévus de | 10% |  | q-h d'imprévus | 1.0827
NOMBRE D'HEURES PAR QUART |  | 8 | heures | [6 empty] | =
[9 empty] | quarts-hommes requis dans le chantier | 11.9097
+
[9 empty] | quarts-hommes requis d'activités directes fixes (hors chantier) | 4.4704
=
[9 empty] | total des quarts-hommes requis | 16.38
QUARTS-HOMMES
| DANS LE CHANTIER |  |  |  | HORS CHANTIER | TOTAL |  |  | 319 | tonnes
| PRODUCTIF | IMPRÉVUS | TOTAL (CHANTIER) |  | FIXES
| 10.827 | 1.0827 | 11.9097 |  | 4.4704 | 16.38 | PRODUCTIVITÉ |  | 19.4749 | tonnes/q-h
| 66.1% | 6.61% | 72.71% |  | 27.29% | 100%
Note on B84: Temps requis pour écailler un mètre (le toit et les deux épontes) et nettoyer les fonds de trous
Note on E84: Temps requis pour écailler un mètre (le toit et les deux épontes) et nettoyer les fonds de trous
Note on F76: Longueur à miner sans les volées d'ouverture et sans la monterie principale
Note on H52: Inscrire le temps requis pour égaliser le minerai cassé pour toute la coupe lorsque fait en une seule étape (doit inclure les délais causés par le déblayage)
Note on J108: Distance entre les rangées
Partie A
Partie B
MONTERIE
1
3
4
2
1
5
Étapes typiques de minage par trous verticaux

## Trous_hor
CHAMBRE-MAGASIN
COUPE - TROUS HORIZONTAUX
Version : 7 mai 2004
1.0 - ACTIVITÉS DIRECTES FIXES PAR QUART (hors chantier)
|  | Fréquence ou unités | Temps (min)/unité | Temps total (min) |  |  |  | NOTES
Cage (début et fin de quart) |  | 2 | 10 | 20
Déplacements (puits - refuge - puits) |  | 2 | 2 | 4 |  |  |  | MONTERIE À L'EXTÉRIEUR DU CHANTIER
Autres délais de déplacements |  | 1 | 10 | 10
Aller-retour au chantier |  | 2 | 10 | 20 |  |  |  | ÉGALISER LE MINERAI CASSÉ UNE FOIS PAR
Supervision |  | 1 | 15 | 15 |  |  |  | COUPE
Planification du travail |  | 1 | 10 | 10
Remplir les rapports journaliers |  | 1 | 12 | 12 |  |  |  | QUATRE COUPES SONT INCLUSES DANS LES
Lunch |  | 1 | 30 | 30 |  |  |  | CALCULS
Autres - vérification des accès |  | 1 | 10 | 10
|  |  |  | 131 | minutes
|  |  |  | 2.1833 | heures/quart
2.0 - ACTIVITÉS DIRECTES FIXES PAR ÉTAPE (dans le chantier)
RELIÉES AU SUPPORT |  | Fréquence ou unités | Temps (min)/unité | Temps total (min) | [5 empty] | Fréquence ou unités | Temps (min)/unité | Temps total (min)
DE TERRAIN | [6 empty] | RELIÉES AU SAUTAGE
Apporter équipement et matériel |  | 1 | 15 | 15 |  |  | Apporter les explosifs |  |  | 1 | 5 | 5
Installer la plate-forme |  |  |  | 0 |  |  | Apporter et préparer le matériel |  |  | 1 | 6 | 6
Ranger le matériel |  | 1 | 5 | 5 |  |  | Ranger équipement et explosifs |  |  | 1 | 5 | 5
|  |  |  | 0 |  |  | Enlever la plate-forme |  |  |  |  | 0
|  |  | minutes/installation | 20 |  |  | Raccorder le sautage |  |  | 1 | 8 | 8
|  |  | heures/installation | 0.33333 |  |  | Vérification des accès |  |  | 1 | 5 | 5
[7 empty] | Écaillage extra |  |  | 1 | 5 | 5
[7 empty] | Réparer et installer ventilation |  |  | 1 | 2 | 2
|  | Fréquence ou unités | Temps (min)/unité | Temps total (min) |  |  | Délai de déblayage avant le sautage |  |  |  |  | 0
RELIÉES AU FORAGE | [11 empty] | 0
Préparer matériel |  | 1 | 5 | 5 | [7 empty] | 0
Ranger équipement et matériel |  | 1 | 5 | 5 | [6 empty] | minutes/sautage | 36
|  |  |  | 0 | [6 empty] | heures/sautage | 0.6
|  |  | minutes/installation | 10
|  |  | heures/installation | 0.16667
3.0 - ACTIVITÉS DIRECTES FIXES PAR COUPE (dans le chantier)
RELIÉES AUX
PASSAGES D'HOMMES |  | Fréquence ou unités | Temps (min)/unité | Temps total (min) |  |  |  | AUTRES ACTIVITÉS |  |  | Fréquence ou unités | Temps (min)/unité | Temps total (min)
(voir étapes 2 et 4 dans le dessin) | [7 empty] | PAR COUPE
Préparatifs à la construction |  | 4 | 20 | 80 |  |  |  | Géologues |  |  | 2 | 20 | 40
Apporter le matériel |  |  | 70 | 280 |  |  |  | Arpenteurs |  |  | 1 | 30 | 30
Construire les passages d'hommes |  |  | 120 | 480 |  |  |  | Mécaniciens et électriciens |  |  | 1 | 15 | 15
Ranger le matériel |  |  | 30 | 120 |  |  |  | Égaliser minerai avec racloir |  |  | 4 | 240 | 960
|  |  |  | 0 |  |  |  | Réparer l'accès principal |  |  | 1 | 20 | 20
|  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
|  |  |  | 960 | minutes | [6 empty] | minutes | 1065
|  |  |  | 16 | heures (passages d'hommes) | [6 empty] | heures | 17.75
Voici les étapes que l'on retrouve le plus souvent | [6 empty] | Voici les étapes que l'on retrouve le plus souvent dans les chantiers
dans les chantiers de Chambre-Magasin : | [6 empty] | de Chambre-Magasin avec la monterie hors chantier :
4.0 - ACTIVITÉS DIRECTES VARIABLES PAR ÉTAPE (dans le chantier)
4.1 - Dimensions de la coupe
| Paramètres du |  |  | Paramètres de |  |  | Paramètres des
| front de taille |  |  | la coupe |  |  | volées d'ouverture |  |  | densité du minerai (t/m³)
2.95
| Longueur forée | 3.65 |  | Longueur | 348 |  | Longueur forée | 2.4
| Longueur cassée | 3.55 |  | Hauteur | 2.4 |  | Longueur cassée | 2.35
| Hauteur | 2.4 |  | Largeur moy | 1.8 |  | Hauteur | 2.3
| Largeur | 1.8 |  | # d'avances | 99 |  | Largeur | 1.8
| Tonnes/avance | 46 |  | Tonnes | 4435 |  | Tonnes | 29
Nombre de volées/coupe
3
4.2 - Écaillage
| minutes/ |  |  |  | heures totales (coupe)
Laver, écailler et nettoyer le fond des trous | m longitudinal | heures | [5 empty] | heures totales
| 15 | 0.9 |  |  | 89.1 |  |  | 1.8
PARAMÈTRES DU SUPPORT DE TERRAIN
4.3 - Support de terrain | [10 empty] | Longueur forée par boulon | Nombre de boulons/1,2 m d'avance | Mètres forés/mètre d'avance
|  | heures |  |  | heures |  |  | heures
Forage pour le support | temps d'installation/ boulon (min) | 1 |  |  | 99 |  |  | 2 | Patron du toit |  | 1.2 | 2 | 2.1
[9 empty] | Patron de l'éponte supérieure |  | 1.2 | 2 | 2.1
|  | heures |  |  | heures |  |  | heures | Patron de l'éponte inférieure |  | 1.2 | 2 | 2.1
Installation du support | 3 | 1.1 |  |  | 108.9 |  |  | 2.2 |  |  |  | 6 | 6.3
(grillage inclus) |  | heures totales |  |  | heures totales |  |  | heures totales
|  | 2.1 |  |  | 207.9 |  |  | 4.2
4.4 - Forage | [8 empty] | PARAMÈTRES DU FORAGE
[8 empty] | trous/volée | Temps requis pour forer un trou de 1,2 m (min) |  |  |  | 2.16
[7 empty] | forés | 32 | Temps requis pour le repositionnement, changement de tiges et de trépans, etc. par trou de 2,4 m (min) |  |  |  | 1.85
[7 empty] | dynamités | 29
[9 empty] | Temps total moyen pour forer un trou de 2,4 m (min) |  |  |  | 6.17
|  | mètres |  |  | mètres |  |  | mètres | Taux moyen de forage |  |  |  | 23.3387
Mètres à forer |  | 32.85 |  |  | 3252.15 |  |  | 230.4 | (mètres forés par heure/homme/foreuse)
|  | heures |  |  | heures |  |  | heures | PATRON DE FORAGE (trous horizontaux)
Temps requis de forage (heures) |  | 1.5 |  |  | 139.4 |  |  | 9.9 | Nombre de trous/front de taille |  |  |  | 9
[10 empty] | tonnes/mètre foré |  | tonnes par trou
[10 empty] | 1.4003 |  | 5.1111
PARAMÈTRES DE SAUTAGE
4.5 - Chargement et Sautage | [7 empty] | heures totales (coupe) |  | Diamètre des trous (mm) | 32 | Facteur poudre par front de taille (kg/tonne)
| temps moyen/ trou (min) |  |  |  | heures totales (coupe) |  |  |  |  | Densité de l'explosif (g/cc) | 1.01
heures
Nettoyer et charger les trous | 1.3 | 0.2 |  |  | 19.8 |  |  | 1.9 | Kg d'explosifs/mètre |  | 0.81229 | 0.56419
Explosifs requis (kg) |  | 26 |  |  | 2502 |  |  | 49 |  | Nombre de sautages (coupe) |  |  | 102
4.6 - Ventilation
(À utiliser lorsque les sautages occasionnent un délai durant le quart ou lorsque votre opération fonctionne 24 heures sur 24)
minutes requises
Ventilation | /sautage |  |  |  | heures totales
(évacuation des gaz) | 0 |  |  |  | 0
5.0 - RÉSUMÉ PAR FRONT DE TAILLE
TABLEAU DU NOMBRE D'HEURES REQUISES PAR FRONT DE TAILLE
ACTIVITÉS DIRECTES
PAR AVANCE |  | ÉCAILLAGE | SUPPORT | FORAGE | DÉBLAYAGE | SAUTAGE | VENTILATION | AUTRES | Heures horaire
DIRECTES FIXES (heures) |  | voir support | 0.33333 | 0.16667 | 0.15686 | 0.6 | 0 | 0.017157 | 1.274
DIRECTES VARIABLES (heures) |  | 0.9 | 2.1 | 1.5 |  | 0.2 |  |  | 4.7
SEULEMENT LES ACTIVITÉS DIRECTES VARIABLES SONT INFLUENCÉES PAR LE NOMBRE D'HOMMES.
DONC, SELON LE NOMBRE D'HOMMES ENTRÉ, ON OBTIENT :
DIRECTES VARIABLES (heures) * |  | 0.45 | 1.05 | 0.75 |  | 0.1 |  |  | 2.35
* Le nombre d'heures requises est corrigé en fonction du nombre d'hommes entré dans la section 5.0. | [7 empty] | total : | 3.624
+
[8 empty] | taux d'imprévus (ventilation incluse) | 10%
[8 empty] | temps alloué pour les imprévus | 21.7441 | minutes
=
[8 empty] | temps total requis dans le chantier (incluant les imprévus) | 4 | heures
+
[8 empty] | temps total des activités directes fixes hors chantier | 2.1833 | heures
| NOMBRE D'HOMMES REQUIS | 2 | [6 empty] | =
| NOMBRE D'HEURES PAR QUART | 8.5 | <=> |  |  |  |  | temps total requis par avance | 6.1833 | heures
[8 empty] | taux d'occupation du chantier par avance | 47.06%
[8 empty] | taux d'occupation du quart par avance | 72.75%
5.1 - CALCUL DU NOMBRE POSSIBLE D'AVANCES PAR QUART SELON LES DONNÉES ENTRÉES :
À l'aide de cette section, vous pouvez optimiser vos paramètres pour simuler votre opération ou déterminer les paramètres
requis pour obtenir la performance désirée.
|  | Nombre d'heures par quart | 8.5
|  |  | - |  | temps total requis dans le chantier (incluant les imprévus)
|  | Temps direct fixe hors chantier/quart | 2.1833 |  |  |  |  | Nombre possible d'avances par quart
=
|  | Temps disponible dans le chantier/quart | 6.3167 | / | 4 |  | = | 1.5792
Est-il possible de faire des sautages durant le quart? Si oui, optimiser les paramètres pour obtenir les résultats désirés.
6.0 - RÉSUMÉ POUR LA COUPE
PASSAGES
ACTIVITÉS DIRECTES PAR COUPE |  | ÉCAILLAGE | SUPPORT | FORAGE | DÉBLAYAGE | SAUTAGE | VENTILATION | D'HOMMES | AUTRES | Heures horaire
DIRECTES FIXES (heures) |  | voir support | 34 | 17 | 16 | 61.2 | 0 | 16 | 1.75 | 145.95
DIRECTES VARIABLES (heures) |  | 90.9 | 212.1 | 149.3 |  | 68.8 |  |  |  | 521.1
SEULEMENT LES ACTIVITÉS DIRECTES VARIABLES SONT INFLUENCÉES PAR LE NOMBRE D'HOMMES.
DONC, SELON LE NOMBRE D'HOMMES ENTRÉ, ON OBTIENT :
DIRECTES VARIABLES (heures) * |  | 45.45 | 106.05 | 74.65 |  | 34.4 |  |  |  | 260.55
* Le nombre d'heures requises est corrigé en fonction du nombre d'hommes entré dans la section 5.0. | [8 empty] | total : | 406.5
total
HEURES REQUISES - HOMMES |  | 90.9 | 280.1 | 183.3 | 32 | 191.2 | 0 | 32 | 3.5 | 813
QUARTS-HOMMES REQUIS |  | 10.6941 | 32.9529 | 21.5647 | 3.7647 | 22.4941 | 0 | 3.7647 | 0.41176 | 95.6471
+
NOMBRE D'HOMMES REQUIS |  | 2 |  |  |  | avec des imprévus de | 10% |  | q-h d'imprévus | 9.5647
NOMBRE D'HEURES PAR QUART |  | 8.5 | heures | [6 empty] | =
[9 empty] | quarts-hommes requis dans le chantier | 105.2118
+
[9 empty] | quarts-hommes requis d'activités directes fixes (hors chantier) | 36.3661
=
[9 empty] | total des quarts-hommes requis | 141.5778
[8 empty] | avec un performance de | 1.5792 | avance/quart
[5 empty] | Selon votre meilleure estimation, vous pouvez faire | 1 | avance/quart
[5 empty] | ce qui représente un taux d'occupation du quart (incluant les imprévus) de | 63.32%
QUARTS-HOMMES
| DANS LE CHANTIER |  |  |  | HORS CHANTIER | TOTAL |  |  | 4522 | tonnes
| PRODUCTIF | IMPRÉVUS | TOTAL (CHANTIER) |  | FIXES
| 141.9506 | 14.1951 | 156.1457 |  | 53.9712 | 210.1169 | PRODUCTIVITÉ |  | 21.5214 | tonnes/q-h
| 67.56% | 6.756% | 74.31% |  | 25.69% | 100%
Calcul des quarts-hommes (Q-H) requis avec imprévus |  |  |  | Calcul du nombre de quarts selon l'horaire |  |  |  | Calcul du nombre de quarts d'activités directes fixes
Heures requises - hommes | 813 |  |  |  | Q-H requis avec imprévus | 105.2118 |  |  | Nombre de quarts requis (horaire) | 70.7889
| / |  |  |  |  | / |  |  |  | x
Heures/quart | 8.5 |  |  |  | Heures disponibles dans le chantier | 6.3167 |  |  | Heures directes fixes/quart | 2.1833
| = |  |  |  |  | x |  |  |  | /
Quarts-hommes requis | 95.6471 |  |  | Heures/quart |  | 8.5 |  |  | Heures/quart | 8.5
| + |  |  |  |  | / |  |  |  | =
Imprévus | 10% |  |  | Hommes |  | 2 |  | Nombre de quarts d'activités |  | 18.183
| = |  |  |  |  | = |  | directes fixes (horaire)
Q-H requis avec imprévus | 105.2118 |  |  |  | Nombre de quarts requis (horaire) | 70.7889
Calcul du nombre total des quarts-hommes requis | [5 empty] | Calcul du nombre de volée d'ouverture par quart
Nombre total de quarts requis | 70.7889 |  |  |  | temps requis/volée (heures) | 4.6648
| x |  |  |  |  | /
Hommes | 2 |  |  |  | Heures disponibles dans le chantier | 6.3167
| = |  |  |  |  | =
Q-H requis | 141.5778 |  |  |  | Nombre de volées par quart | 1.3541
avec une performance de | 1.5792 | avance/quart
Note on B101: Temps requis pour écailler un mètre (le toit et les deux épontes) et nettoyer les fonds de trous
Note on F88: Longueur à miner sans la monterie principale et sans les volées d'ouverture
Note on K36: Inscrire le temps requis pour égaliser le minerai pour chaque front de taille (doit inclure les délais causés par le déblayage)
Note on K53: Inscrire le temps requis pour égaliser le minerai cassé pour toute la coupe lorsque fait en une seule étape (doit inclure les délais causés par le déblayage)
MONTERIE
3
4
2
1
5
6
7
8
9
10
11
niveau du minerai cassé avant l'étape 1
Monterie hors chantier
(trous horizontaux)
Partie A
Partie B
MONTERIE
1
3
4
2
Étapes typiques de minage par trous horizontaux

## Dessins
Version : 29 mars 2004
MONTERIE
3
4
2
1
5
6
7
8
9
10
11
niveau du minerai cassé avant l'étape 1
Monterie hors chantier
(trous horizontaux)
Partie A
Partie B
MONTERIE
1
3
4
2
1
5
Étapes typiques de minage par trous verticaux
MONTERIE
1
niveau du minerai cassé avant l'étape 1
Monterie centrale
(trous horizontaux)
1
2
2
environ 50 m de longueur
Partie A
Partie B
MONTERIE
1
3
4
2
Étapes typiques de minage par trous horizontaux